|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
|  （2021年度） |
| 项目名称 |  统战社团发展项目 |
| 主管部门 | 中共北京市委统战部 | 实施单位 | 中共北京市委统战部 |
| 项目负责人 | 李飞 | 联系电话 | 55569923 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 50 | 50 | 32.49 | 10 | 64.98% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 32.49 | — | 64.98% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据《关于进一步加强同当外人士团结联系的意见》，加强统战社团基地建设，突出基地统战文化特色。在基地举办“建党100周年”主题展,对基地设施维护，以便为统战社团提供更好的公共活动交流平台 | 完成了年度总体目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 选取三个基地布置主题展。基地设施维护以实际使用情况为准。 | 10 | 10 | 10 | 8 |  |
| 质量指标 | 基地成为宣传统战思想展示统战文化窗口。将基地打造为统战社团公共活动交流平台 | 15 | 15 | 15 | 13 |  |
| 时效指标 | 主题展7月底前布置完成。基地设施全年按实际情况执行。 | 10 | 10 | 10 | 7 |  |
| 成本指标 | 控制在预算范围内。 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 将基地建设成为统战社团的公共活动交流平台和我部对外宣传的窗口。 | 15 | 15 | 15 | 13 |  |
| 可持续影响指标 | 为提高首都统一战线工作水平打下坚实基础 | 15 | 15 | 15 | 12 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 强化督促检查，对使用基地的统战社团进行满意度回访 | 10 | 10 | 10 | 8 |  |
| 总分 |  | 85 |  |