|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 网上社院经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委统战部 | | | | | 实施单位 | | 中共北京市委统战部 | | | | |
| 项目负责人 | | 董銮琛 | | | | | 联系电话 | | 55569682 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 31.02 | 31.02 | | 10.66 | | 10 | | 34.36% | | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.02 | 31.02 | | 10.66 | | — | | 34.36% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 全面贯彻落实中办《2010-2020党外代表人士教育培训改革和发展纲要》，推进党外代表人士教育培训改革发展，展开新一轮大培训；实施精品战略，打造特色鲜明的教育培训品牌；坚持改革创新，探索形成新的教育培训模式；充分发挥主阵地作用,为推动统战事业创新发展提供有力支撑。 | | | | | | 基本完成了年度总体目标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 学习课件开发。包括：遴选公共科目课程（选修课内容）以及统战理论课程（必修课内容），同时依托北京市统一战线培训教材，组织开发精品课程（由北京社会主义学院负责），并制作成课件。 | | | 15 | 15 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 全年任务保质保量完成 | | | 15 | 15 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 按照预算批复，完成全年收支指标及工作任务 | | | 10 | 10 | 10 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 严格按照要求编制预算，严格执行预算，少花钱多办事，严格控制实施成本 | | | 10 | 10 | 10 | | 8 | |  | |
| 社会效益指标 | 充分发挥主阵地作用,为推动首都统战事业创新发展提供有力支撑 | | | 20 | 20 | 20 | | 17 | |  | |
| 可持续影响指标 | 坚持改革创新，探索形成新的教育培训模式 | | | 10 | 10 | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受众满意度、合作单位满意度 | | | 10 | 10 | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85 | |  | |